## Slide 1: Exempel kommunikationsplan
Åtgärd/aktivitet | Budskap | Kanal | Tidsplan | Ansvarig
Nyhet om projektet och hur det kommer att genomföras (implementeringsprocessen) och återkommande lägesrapporter under hela projektet | Varför kopplat till strategin (digitaliserings möjligheter). Hur och när berörs den enskilde medarbetaren. Beskriva målbild Visa på helhet i lösningen Hur data ska hanteras på ett mer enhetligt och juridiskt korrekt sätt. Tydliggöra varför implementeringsprocessen tar tid. | Medarbetarportalen | När projektplanen är beslutad och löpande | ☒ Projektledare ☐ Beställare ☒ Annan Kommunikatör……
Beskriv projektet i projektlistan | Syfte och varför (se nyhet). | Medarbetarportalen | När projektplanen är beslutad | ☐ Projektledare ☐ Beställare ☒ Annan Kommunikatör……
Förbereda medarbetarportalen så att samarbetsytor etc ska kunna visas för piloter. | MP är ingång och startsida | MP och möten | Inför piloterna. | ☒ Projektledare (delprojekt förändring) ☐ Beställare ☒ Annan Kommunikatör

## Slide 2: Exempel kommunikationsplan
Åtgärd/aktivitet | Budskap | Kanal | Tidsplan | Ansvarig
Introducerande workshop med piloter. (förberedelse, förväntan på piloterna, kartläggning av nuläget med svar innan workshop, ”bilden”) | Nya möjligheter ger nya förändrade arbetssätt | Mail/fysiskt möte | Under projektet. | ☐ Projektledare (delprojekt förändring) ☐ Beställare ☒ Annan Kommunikatör
Reportage om pilot | Detta är på gång, påverkan och ev. förändrat arbetssätt | Medarbetarportalen (ev. även i ledningspodden) | Under projektet. | ☐ Projektledare ☐ Beställare ☒ Annan Kommunikatör
Ta fram sida på medarbetarportalen (innehåller det som tas fram, regelverk, vad som finns, länkar till användbara guider etc.) | Här finns hjälp att få! | Medarbetarportalen | Inför och under införandet av piloterna. | ☒ Projektledare ☐ Beställare ☒ Annan Kommunikatör
Ta fram särskild kommunikationsplan för implementering för studenter. | Det som är relevant för målgruppen | Studentportalen, digitala anslagstavlor, muntligt via kårerna | Inför och under införandet för studenter | ☐ Projektledare ☐ Beställare ☒ Annan Kommunikatör (studentkommunikatör involveras)