## Slide 1: Definiera omfattningen – WBS (Work Breakdown Structure)
En metod för att visualisera projektet är att strukturera arbetet som behöver göras
Struktureringen utgör basen för förstudien och för planeringen
En väl utförd WBS underlättar arbetet med att identifiera arbetspaket och leverabler
Strukturen kan också användas för att utse delansvariga, bedöma kostnader och resursbehov
Vid strukturering bryter man ned projektets mål i mindre delar till en hierarkisk struktur
Uppdelningen kan göras utifrån delleveranser, ansvarsområden, målgrupper, komponenter eller andra viktiga delar i projektet
För att göra en enkel WBS/hierarkisk bild över ett projekts arbetspaket och dela/presentera/arbeta med detta i webbläsaren kan det här verktyget användas: http://www.gloomaps.com

## Slide 2: Definiera omfattningen – WBS (Work Breakdown Structure)
Första nivån kallas huvudpaket och lägsta nivån kallas arbetspaket
Ett arbetspaket visar vad som ska göras
  Kan bestå av en eller flera aktiviteter
En WBS är egentligen en minneskarta (Mind map) men ritas som en hierarkisk struktur

## Slide 3: Exempel– WBS (Work Breakdown Structure) - Huvudpaket
Nationell utbildningsdatabas (planeringsdatabas) i Ladok
Integrationer,
utbildningsinformation från Ladok
(tidigare Atlas)
Kartlagda processer
Egenutvecklade lokala mindre IT-lösningar
Miun har gått in i ny utbildnings-databas i Ladok
Avveckla Atlas
Dokumentation

## Slide 4: Exempel– WBS (Work Breakdown Structure) – Huvud- och arbetspaket
Nationell utbildningsdatabas (planeringsdatabas) i Ladok
Integrationer,
utbildningsinformation från Ladok
(tidigare Atlas)
Kartlagda processer
Egenutvecklade lokala mindre IT-lösningar
Miun har gått in i ny utbildningsdatabas i Ladok
Dokumentation
Avveckla Atlas
Kursplaner
- Grund- och avancerad nivå
Välkomstbrev (BP)
Utbildningsplaner
Tillfällesprocesser
Katalog och webbprocess
Etablerade och kommunicerade testplaner
Kravspecifikation
Kursplaner
- Forskarnivå
Manualer och lathundar
Process-beskrivningar
Behörigheter
Utbildning av användare
Plan för avveckling
Sätta upp processer
Epi, utb.webb
Produktionsplaneringsprocessen, STINA, Retendo
Sätta upp behörigheter
Etablerade och kommunicerade testplaner
Bevarande av gammal information
Etablerade och kommunicerade testplaner
Integrationerna säkrade mot Ladok